## Übersicht
Funktionalität | Erklärung | Priorität | Dauer | Phase | Legende
Datenbank-Design: Benutzer | Datenbank-Design und Planung für die Benutzer der Plattform | 1 | 2 | 1 | Priorität: | 1 | Basisfunktionalität, Grundlage der Plattform
Datenbank-Design: Adressen | Datenbank-Design für die Adressinhalte der Plattform | 1 | 2 | 1 |  | 2 | Kernfunktionalität, steht im Mittelpunkt der Plattform
Framework aufsetzen | Installieren des lizensierten Frameworks und dessen Datenbank | 1 | 2 | 0 |  | 3 | Weiterführende Funktionalität
Server-Hosting koordinieren | Koordinieren des Server-Hostings, sicherstellen der Eignung | 1 | 3 | 0
Seitenaufbau/IA entwickeln | Informationsarchitektur und Seitenaufbau für Phase 1&2 | 1 | 1 | 0
Screendesign erstellen | Entwicklung des Screendesigns, Logo für Phase 1&2 | 1 | 1 | 1 | Dauer: | 1 | Die Entwicklung wird mehrere Tage bis Wochen dauern
Adressen importieren | Importieren der vorhandenen Adressen in die neue Datenbank | 1 | 1 | 1 |  | 2 | Die Entwicklung wird einen bis wenige Tage dauern
Adressen verwalten (Admin) | Der Administrator soll Adressen verwalten können | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Die Entwicklung umfasst maximal einen Tag Aufwand
Adressen verwalten (Benutzer) | Benutzer sollen Adressen verwalten können | 1 | 1 | 1
Adressen suchen (Stichwort & Merkmale) | Benutzer sollen Adressen nach Merkmalen und Stichworten suchen können | 1 | 1 | 2
Adressen suchen (PLZ) | Benutzer sollen Adressen nach PLZ-Entfernung suchen können | 1 | 1 | 4
Benutzer verwalten (Admin) | Der Administrator soll Benutzer verwalten können | 1 | 1 | 2
Benutzerfunktionalität (Benutzer) | Benutzer sollen sich in der Plattform anmelden können | 1 | 1 | 2
Benutzerprofile | Benutzer sollen Informationen über sich eingeben und ein eigenes Dashboard haben | 2 | 1 | 2
Forum aufsetzen & anbinden | Ein Forum wird aufgesetzt, designed und an die Benutzerverwaltung angebunden | 2 | 1 | 4
Forum: Endverbraucher | Forum für Endverbraucher wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Studios | Forum für Studios wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Ausbildungsbetriebe | Forum für Ausbildungsbetriebe wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Zulieferer | Forum für Zulieferer wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Hersteller | Forum für Hersteller wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Newsletterfunktionalität | Benutzer können sich für einen Newsletter an- und abmelden (Adressverwaltung) | 2 | 2 | 4
Werbesystem für Bannerwerbung | System, mit dem Banner im Adminbereich verwaltet werden können | 2 | 1 | 3
Adressen hervorheben (Premium) | Premiumadressen werden bei der Suche bevorzugt | 2 | 1 | 3
Anreizsystem Grundlage | Anreizsystem für Benutzer für Beteiligung an der Plattform | 3 | 2 | 6
Nachrichtensystem | Benutzern der Plattform können interne Nachrichten geschrieben werden+ | 3 | 2 | 4
Terminkalender Basissystem | Ein Kalender, in den der Administrator Termine eintragen kann | 3 | 1 | 5
Kollaborativer Kalender | Benutzer können Vorschläge für den Kalender machen, die der Adminitrator freigeben kann | 3 | 1 | 5
News | Der Administrator kann Neuigkeiten auf der Hauptseite eintragen | 3 | 2 | 5
Bewerten von Adressen | Benutzer können Adressen bewerten | 3 | 2 | 6
Kommentieren von Adressen | Benutzer können Adressen kommentieren | 3 | 2 | 6
Favoritenliste (Adressen) | Benutzer können Adressen in ihre Favoritenliste mit aufnehmen | 3 | 2 | 6
Kontakte (Benutzer) | Benutzer können Benutzer in ihre Kontaktliste mit aufnehmen | 3 | 2 | 6
Weiterempfehlen von Adressen | Benutzer können Empfehlungen von Adressen per Email versenden | 3 | 3 | 6

## Phasenübersicht
Phase | Thema | Ziel am Ende der Phase | Dauer (Plan) | Geschätzter Zeitraum
0 | Vorbereitungsphase | Alle zum Beginn des Projekts benötigten Vorraussetzungen sollen erfüllt sein | 2-4 Wochen | August - September
1 | Grundlagen & Adressverwaltung | Die technische Grundlage ist installiert Adressen lassen sich im Adminereich verwalten Das Screendesign wurde erstellt und ist abgenommen Adminbereich geht Live, Cosmedium beginnt mit der Adresspflege | 4-6 Wochen | September - Oktober
2 | Branchenverzeichnis | Templates sind aus dem Screendesign umgesetzt Benutzerverwaltung für Adminbereich und Webseite Text- und Merkmalsuche von Adressen Statische Werbebanner sind eingebunden WellnessWelt geht Live (als interaktives Branchenverzeichnis) | 4-6 Wochen | Oktober - November
3 | Werbesystem | Bannersystem; Im Adminbereich pfleg- und analysierbar Grundlage Auswertungs & Analysesystem Adressen hervorheben (Premium-Adressen) Werbepartner können von Cosmedium eingebunden und mit genauen Auswertungen versorgt werden | 4-6 Wochen | November - Dezember
4 | Kommunikationsplattform 1 | Forum für alle Interessensgruppen Nachrichten an registrierte Adressen Newsletterfunktionalität Postleitzahlensuche integriert Erste Bereiche der Kommunikationsplattform sind Live | 4-6 Wochen | Q1 2009
5 | Dienstleistungen 1 | Terminkalender (Admin) Kollaborativer Terminkalender News (Admin) Erste Teile der Dienstleistungsplattform können genutzt werden | 4-6 Wochen | Q1 2009
6 | Kommunikationsplattform 2 | Anreizsystem Grundlage Bewerten von Adressen Kommentieren von Adressen Empfehlen von Adressen Favoritenliste (Adressen) Kontakte (Benutzer) Die Erweiterung der Kommunikationsplattform bringt Community-Bereiche in die WellnessWelt | 4-6 Wochen | Q1/Q2 2009

## Phase 0
Phase 0
Funktionalität | Tätigkeiten | Kommentar
Adressen liegen vor | Die bisherige Adressdatenbank liegt vollständig vor Die Datenintegrität ist bestätigt | Muss von Sitewards eingefordert werden
Erste Phase ist spezifiziert | Die Inhalte der ersten Phase sind spezifiziert | Phaseninhalte von Cosmedium abgenommen
Framework aufsetzen | Framework installieren Konfiguration für die WellnessWelt Anbindung an die Datenbankstruktur
Seitenaufbau/IA entwickeln | Informationsarchitektur planen Konzept für Screendesigner erstellen | Konzept von Cosmedium abgenommen
Server steht bereit | Ein Partner für das Server-Hosting wurde gefunden Der Server steht bereit und kann verwendet werden | Wird von Cosmedium entschieden und beauftragt
Rolle | Beschäftigungsgrad/Phase
Admin | 0.5 | 1250 | 2500
Entwickler | 0.5 | 1250 | 2500
Designer | 0 |  | 2500
Planung & Qualitätskontrolle | 0 |  | 2500
2500

## Phase 1
Phase 1
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand | Kommentar
Datenbank-Design: Adressen | Planung der Datenbank für Adressen Umsetzung | 3
Datenbank-Design: Benutzer | Planung der Datenbank für Benutzer Umsetzung | 3
Screendesign erstellen | Erstellen des Screendesigns Abnahme | 1 | Abnahme durch Cosmedium
Adressen importieren | Adressen in die Datenbank importieren Vollständigkeit verifizieren | 2 |  | 16
Adressen verwalten (Admin) | Adresse neu erstellen Adresse bearbeiten Adresse sperren Adresse löschen | 1 | Gilt nur für den Adminbereich | 25
Benutzerverwaltung (Admin) | Benutzerverwaltung für den Admin-Bereich | 3 | Rudimentäre Benutzerverwaltung | 12
Rolle | Beschäftigungsgrad/Phase |  |  | 53 | 35.3333
Admin | 1 | 2500 | 2500
Entwickler | 1 | 2500 | 2500
Designer | 0.5 | 1250 | 2500
Planung & Qualitätskontrolle | 1 | 2500 | 2500
8750

## Phase 2
Phase 2
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand | Kommentar
Umsetzung Screendesign | Templates für Adressbereich Texte für Webseite Texte für Emails | 1 | Screendesign muss abgenommen sein
Benutzerverwaltung (Webseite) | Benutzeranmeldung Benutzerdaten eintragen Benutzerdaten ändern | 2
Benutzer an Adressen binden | Beantragen von Adressen Bearbeiten von Adressen | 2
Suche von Adressen | Nach Titel Nach Volltext Nach Merkmal | 1 | Enthält nicht: Postleitzahlensuche
Benutzerprofile | Benutzerprofil ändern Dashboard Basissystem | 2
Rolle | Beschäftigungsgrad/Phase
Admin | 0.5 | 1250 | 2500
Entwickler | 1 | 2500 | 2500
Designer | 1 | 2500 | 2500
Planung & Qualitätskontrolle | 1 | 2500 | 2500
8750

## Phase 3
Phase 3
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand | Kommentar
Werbesystem für Banner | Banner sollen vom Admin-Bereich aus verwaltet werden | 1 | Banner-Spezifikationen müssen vorliegen
Grundlage Analysesystem | Statistiken für die Werbebanner Statisktiken für die Webseite | 1
Hervorheben von Adressen | Speziell markierte Adressen sollen höher gewichtet werden Speziell markierte Adressen sollen grafisch hervorgehoben werden | 1 | Typen der Premium-Angebote müssen vorliegen
Rolle | Beschäftigungsgrad/Phase
Admin | 0.5 | 1250 | 2500
Entwickler | 1 | 2500 | 2500
Designer | 0.5 | 1250 | 2500
Planung & Qualitätskontrolle | 1 | 2500 | 2500
7500

## Zeitplan
Monat | Phase | Anmerkungen
2008-09-01 | 0
2008-10-01 | 1
2008-11-01 | 2 | Wellnesswelt geht online
2008-12-01 | 2+ | Nur Bugfixes & QA
2009-01-01 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-02-01 | 3 | Neue Phase
2009-03-01 | 3+ | Überarbeitungsphase
2009-04-01 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-05-01 | 4 | Neue Phase
2009-06-01 | 4+ | Überarbeitungsphase
2009-07-01 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-08-01 | 5 | Neue Phase
2009-09-01 | 5+ | Überarbeitungsphase
2009-10-01 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-11-01 | 6 | Neue Phase
2009-12-01 | 6+ | Überarbeitungsphase

## Finanzierungskonzept 1
Monat | Aufwand Entwicklung (in €) | Zahlung (in €) | WW erwarteter Umsatz (in €) | Umsatzbeteiligung (in € gemäß %-Satz) | Offene Aufwände (in €) | Arbeit an Phase | Anmerkungen
2008-09-01 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-10-01 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 1 |  | Beteiligung (in %) | 30
2008-11-01 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 13000 | 2 | Wellnesswelt geht online
2008-12-01 | 5000 | 3000 | 2500 | 750 | 14250 | 2+ | Nur Bugfixes & QA
2009-01-01 | 2000 | 5000 | 5000 | 1500 | 9750 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-02-01 | 10000 | 5000 | 5000 | 1500 | 13250 | 3 | Neue Phase
2009-03-01 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 11750 | 3+ | Überarbeitungsphase
2009-04-01 | 2000 | 5000 | 5000 | 1500 | 7250 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-05-01 | 10000 | 5000 | 7500 | 2250 | 10000 | 4 | Neue Phase
2009-06-01 | 5000 | 5000 | 7500 | 2250 | 7750 | 4+ | Überarbeitungsphase
2009-07-01 | 2000 | 5000 | 7500 | 2250 | 2500 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-08-01 | 10000 | 5000 | 7500 | 2250 | 5250 | 5 | Neue Phase
2009-09-01 | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 2250 | 5+ | Überarbeitungsphase
2009-10-01 | 2000 | 5000 | 10000 | 3000 | -3750 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-11-01 | 10000 | 5000 | 10000 | 3000 | -1750 | 6 | Neue Phase
2009-12-01 | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | -4750 | 6+ | Überarbeitungsphase
Gesamt | 94500 | 71500 | 92500 | 27750
99250

## Finanzierungskonzept 2
Monat | Aufwand Entwicklung (in €) | Zahlung (in €) | Erfolgsbasierte Zahlung (in €) | Offene Aufwände | Arbeit an Phase | Anmerkungen
2008-09-01 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
2008-10-01 | 10000 | 3000 | 0 | 7000 | 1
2008-11-01 | 9000 | 3000 | 0 | 13000 | 2 | Wellnesswelt geht online
2008-12-01 | 5000 | 3000 | 10000 | 5000 | 2+ | Nur Bugfixes & QA
2009-01-01 | 2000 | 5000 |  | 2000 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-02-01 | 10000 | 7000 | 5000 | 0 | 3 | Neue Phase
2009-03-01 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3+ | Überarbeitungsphase
2009-04-01 | 2000 | 5000 | 0 | -3000 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-05-01 | 10000 | 7000 | 0 | 0 | 4 | Neue Phase
2009-06-01 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 4+ | Überarbeitungsphase
2009-07-01 | 2000 | 5000 | 0 | -3000 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-08-01 | 10000 | 7000 | 0 | 0 | 5 | Neue Phase
2009-09-01 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5+ | Überarbeitungsphase
2009-10-01 | 2000 | 5000 | 0 | -3000 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-11-01 | 10000 | 7000 | 0 | 0 | 6 | Neue Phase
2009-12-01 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 6+ | Überarbeitungsphase
Gesamt | 94500 | 79500 | 15000
94500

## Finanzierungskonzept 3
Monat | Aufwand Entwicklung (in €) | Zahlung (in €) | Erfolgsbasierte Zahlung (in €) | Offene Aufwände | Arbeit an Phase | Anmerkungen
2008-09-01 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
2008-10-01 | 10000 | 3000 | 0 | 7000 | 1
2008-11-01 | 9000 | 5000 | 0 | 11000 | 2 | Wellnesswelt geht online
2008-12-01 | 5000 | 5000 | 0 | 11000 | 2+ | Nur Bugfixes & QA
2009-01-01 | 2000 | 6700 | 0 | 6300 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-02-01 | 10000 | 6700 | 0 | 9600 | 3 | Neue Phase
2009-03-01 | 5000 | 6700 | 0 | 7900 | 3+ | Überarbeitungsphase
2009-04-01 | 2000 | 6700 | 0 | 3200 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-05-01 | 10000 | 6700 | 0 | 6500 | 4 | Neue Phase
2009-06-01 | 5000 | 6700 | 0 | 4800 | 4+ | Überarbeitungsphase
2009-07-01 | 2000 | 6700 | 0 | 100 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-08-01 | 10000 | 6700 | 0 | 3400 | 5 | Neue Phase
2009-09-01 | 5000 | 6700 | 0 | 1700 | 5+ | Überarbeitungsphase
2009-10-01 | 2000 | 6700 | 0 | -3000 |  | Wartungs- und Planungsphase
2009-11-01 | 10000 | 6700 | 0 | 300 | 6 | Neue Phase
2009-12-01 | 5000 | 6700 | 0 | -1400 | 6+ | Überarbeitungsphase
Gesamt | 94500 | 95900 | 0
95900

## Tabelle3
Monat | Aufwand Entwicklung (in €) | Zahlung (in €) | Erfolgsbasierte Zahlung (in €) | Offene Aufwände | Arbeit an Phase | Anmerkungen
2008-09-01 | 2500 | 5000 | 0 | -2500 | 0
2008-10-01 | 10000 | 5000 | 0 | 2500 | 1
2008-11-01 | 8750 | 9500 | 0 | 1750 | 2 | Wellnesswelt geht online
2008-12-01 | 7500 | 9500 | 0 | -250 | 2+ | Nur Bugfixes & QA
Gesamt | 28750 | 29000
7187.5
| 2500 | 80 | 31.25
| 4000 | 80 | 50
14000