## Übersicht
Funktionalität | Erklärung | Priorität | Dauer | Phase | Legende
Datenbank-Design: Benutzer | Datenbank-Design und Planung für die Benutzer der Plattform | 1 | 2 | 1 | Priorität: | 1 | Basisfunktionalität, Grundlage der Plattform
Datenbank-Design: Adressen | Datenbank-Design für die Adressinhalte der Plattform | 1 | 2 | 1 |  | 2 | Kernfunktionalität, steht im Mittelpunkt der Plattform
Framework aufsetzen | Installieren des lizensierten Frameworks und dessen Datenbank | 1 | 2 | 0 |  | 3 | Weiterführende Funktionalität
Server-Hosting koordinieren | Koordinieren des Server-Hostings, sicherstellen der Eignung | 1 | 3 | 0
Seitenaufbau/IA entwickeln | Informationsarchitektur und Seitenaufbau für Phase 1&2 | 1 | 1 | 0
Screendesign erstellen | Entwicklung des Screendesigns, Logo für Phase 1&2 | 1 | 1 | 1 | Dauer: | 1 | Die Entwicklung wird mehrere Tage bis Wochen dauern
Adressen importieren | Importieren der vorhandenen Adressen in die neue Datenbank | 1 | 1 | 1 |  | 2 | Die Entwicklung wird einen bis wenige Tage dauern
Adressen verwalten (Admin) | Der Administrator soll Adressen verwalten können | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Die Entwicklung umfasst maximal einen Tag Aufwand
Adressen verwalten (Benutzer) | Benutzer sollen Adressen verwalten können | 1 | 1 | 1
Adressen suchen (Stichwort & Merkmale) | Benutzer sollen Adressen nach Merkmalen und Stichworten suchen können | 1 | 1 | 2
Adressen suchen (PLZ) | Benutzer sollen Adressen nach PLZ-Entfernung suchen können | 1 | 1 | 4
Benutzer verwalten (Admin) | Der Administrator soll Benutzer verwalten können | 1 | 1 | 2
Benutzerfunktionalität (Benutzer) | Benutzer sollen sich in der Plattform anmelden können | 1 | 1 | 2
Benutzerprofile | Benutzer sollen Informationen über sich eingeben und ein eigenes Dashboard haben | 2 | 1 | 2
Forum aufsetzen & anbinden | Ein Forum wird aufgesetzt, designed und an die Benutzerverwaltung angebunden | 2 | 1 | 4
Forum: Endverbraucher | Forum für Endverbraucher wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Studios | Forum für Studios wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Ausbildungsbetriebe | Forum für Ausbildungsbetriebe wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Zulieferer | Forum für Zulieferer wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Forum: Hersteller | Forum für Hersteller wird eingerichtet, Kategorien definiert etc | 2 | 3 | 4
Newsletterfunktionalität | Benutzer können sich für einen Newsletter an- und abmelden (Adressverwaltung) | 2 | 2 | 4
Werbesystem für Bannerwerbung | System, mit dem Banner im Adminbereich verwaltet werden können | 2 | 1 | 3
Adressen hervorheben (Premium) | Premiumadressen werden bei der Suche bevorzugt | 2 | 1 | 3
Anreizsystem Grundlage | Anreizsystem für Benutzer für Beteiligung an der Plattform | 3 | 2 | 6
Nachrichtensystem | Benutzern der Plattform können interne Nachrichten geschrieben werden+ | 3 | 2 | 4
Terminkalender Basissystem | Ein Kalender, in den der Administrator Termine eintragen kann | 3 | 1 | 5
Kollaborativer Kalender | Benutzer können Vorschläge für den Kalender machen, die der Adminitrator freigeben kann | 3 | 1 | 5
News | Der Administrator kann Neuigkeiten auf der Hauptseite eintragen | 3 | 2 | 5
Bewerten von Adressen | Benutzer können Adressen bewerten | 3 | 2 | 6
Kommentieren von Adressen | Benutzer können Adressen kommentieren | 3 | 2 | 6
Favoritenliste (Adressen) | Benutzer können Adressen in ihre Favoritenliste mit aufnehmen | 3 | 2 | 6
Kontakte (Benutzer) | Benutzer können Benutzer in ihre Kontaktliste mit aufnehmen | 3 | 2 | 6
Weiterempfehlen von Adressen | Benutzer können Empfehlungen von Adressen per Email versenden | 3 | 3 | 6

## Phasenübersicht
Phase | Thema | Ziel am Ende der Phase | Dauer (Plan)
0 | Vorbereitungsphase | Alle zum Beginn des Projekts benötigten Vorraussetzungen sollen erfüllt sein | 2 Wochen
1 | Grundlagen & Adressverwaltung | Die technische Grundlage ist installiert Adressen lassen sich im Adminereich verwalten Das Screendesign wurde erstellt und ist abgenommen Adminbereich geht Live, Cosmedium beginnt mit der Adresspflege | 4 Wochen
2 | Branchenverzeichnis | Templates sind aus dem Screendesign umgesetzt Benutzerverwaltung für Adminbereich und Webseite Text- und Merkmalsuche von Adressen Statische Werbebanner sind eingebunden WellnessWelt geht Live (als interaktives Branchenverzeichnis) | 4 Wochen
3 | Werbesystem | Bannersystem; Im Adminbereich pfleg- und analysierbar Grundlage Auswertungs & Analysesystem Adressen hervorheben (Premium-Adressen) Werbepartner können von Cosmedium eingebunden und mit genauen Auswertungen versorgt werden | 4 Wochen
4 | Kommunikationsplattform 1 | Forum für alle Interessensgruppen Nachrichten an registrierte Adressen Newsletterfunktionalität Postleitzahlensuche integriert Erste Bereiche der Kommunikationsplattform sind Live | 4 Wochen
5 | Dienstleistungen 1 | Terminkalender (Admin) Kollaborativer Terminkalender News (Admin) Erste Teile der Dienstleistungsplattform können genutzt werden | 4 Wochen
6 | Kommunikationsplattform 2 | Anreizsystem Grundlage Bewerten von Adressen Kommentieren von Adressen Empfehlen von Adressen Favoritenliste (Adressen) Kontakte (Benutzer) Die Erweiterung der Kommunikationsplattform bringt Community-Bereiche in die WellnessWelt | 4 Wochen

## Phase 0
Phase 0
Funktionalität | Tätigkeiten | Kommentar
Adressen liegen vor | Die bisherige Adressdatenbank liegt vollständig vor Die Datenintegrität ist bestätigt | Muss von Sitewards eingefordert werden
Erste Phase ist spezifiziert | Die Inhalte der ersten Phase sind spezifiziert | Phaseninhalte von Cosmedium abgenommen
Framework aufsetzen | Framework installieren Konfiguration für die WellnessWelt Anbindung an die Datenbankstruktur
Seitenaufbau/IA entwickeln | Informationsarchitektur planen Konzept für Screendesigner erstellen | Konzept von Cosmedium abgenommen
Server steht bereit | Ein Partner für das Server-Hosting wurde gefunden Der Server steht bereit und kann verwendet werden | Wird von Cosmedium entschieden und beauftragt

## Phase 1
Phase 1
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand (MT) | Kommentar
Datenbank-Design: Adressen | Planung der Datenbank für Adressen Umsetzung | 3
Datenbank-Design: Benutzer | Planung der Datenbank für Benutzer Umsetzung | 3
Screendesign erstellen | Erstellen des Screendesigns Abnahme | 14 | Abnahme durch Cosmedium
Adressen importieren | Adressen in die Datenbank importieren Vollständigkeit verifizieren | 4
Adressen verwalten (Admin) | Adresse neu erstellen Adresse bearbeiten Adresse sperren Adresse löschen | 8 | Gilt nur für den Adminbereich
Benutzerverwaltung (Admin) | Benutzerverwaltung für den Admin-Bereich | 2 | Rudimentäre Benutzerverwaltung
| Gesamt | 34

## Phase 2
Phase 2
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand (MT) | Kommentar
Umsetzung Screendesign | Templates für Adressbereich Texte für Webseite Texte für Emails | 14 | Screendesign muss abgenommen sein
Benutzerverwaltung (Webseite) | Benutzeranmeldung Benutzerdaten eintragen Benutzerdaten ändern | 3
Benutzer an Adressen binden | Beantragen von Adressen Bearbeiten von Adressen | 8
Suche von Adressen | Nach Titel Nach Volltext Nach Merkmal | 6 | Enthält nicht: Postleitzahlensuche
Benutzerprofile | Benutzerprofil ändern Dashboard Basissystem | 4
| Gesamt | 35

## Phase 3
Phase 3
Funktionalität | Tätigkeiten | Aufwand (MT) | Kommentar
Werbesystem für Banner | Banner sollen vom Admin-Bereich aus verwaltet werden | 10 | Banner-Spezifikationen müssen vorliegen
Grundlage Analysesystem | Statistiken für die Werbebanner Statisktiken für die Webseite | 6
Hervorheben von Adressen | Speziell markierte Adressen sollen höher gewichtet werden Speziell markierte Adressen sollen grafisch hervorgehoben werden | 10 | Typen der Premium-Angebote müssen vorliegen
| Gesamt | 26